## 工作表1
XXX云App1.0上线计划
阶段 | 工作任务 | 详细说明 | 执行人 | 检查结果 | 执行时间
准备工作 | 配置域名 | cloud.mianbaoyun.cn （原面包云域名） api.mianbaoyun.cn,小程序调用后台服务（映射到zuul服务所在的主机ip）（小程序专用） admin.mianbaoyun.cn,admin-pc名片管理端的页面（指向nginx） crm.mianbaoyun.cn,crm-pc管理端的页面（指向nginx） wx.mianbaoyun.cn,小程序业务域名，下载校验码验证 weixin.mianbaoyun.cn,获客文章h5域名（H5使用此域名） | xxx | 已完成
| 申请SSL证书 | 为以下域名申请SSL证书，并安放配置SSL证书 api.mianbaoyun.cn （小程序专用，安装在咱的nginx上） imgs.mianbaoyun.cn （oss图片专用，安装到阿里云oss控制台） | xxx | 已完成
| 申请MySql数据库 | 版本 5.7 字符集: utf8mb4 , 排序规则: utf8mb4_unicode_ci 10.20.200.252:3308/hzc_o2o_news | xxx | 已完成
| 新安装Redis缓存 | 版本4.0 database: 0 host: 10.20.200.250 port: 6393 | xxx | 已完成
| 申请OSS图片存储专用桶 | accessKeyId: xxxxxxxxxx accessKeySecret: xxxxxxxxxxxx bucketName: hzjrcrm-test endpoint: oss-cn-beijing.aliyuncs.com url: https://hzjrcrm-test.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/ | xxx | 已完成
| 配置微信开放平台 | 把智能名片小程序加入到开放平台 | xxx | 已完成
| 配置微信小程序后台 | appId: wx5e52e29abb87c750 app_secret:7be18ade7a28c43443c8251ee1d3b8dc | xxx | 已完成
|  | *.cn\*.net 两套域名都要配置上 | xxx | 已完成
| 配置公众号后台 | appId: wxbd52834d668eeedc | xxx | 已完成
|  | 配置网页授权域名：weixin.mianbaoyun.cn、weixin.mianbaoyun.net 配置两个域名 配置 xxxxxxxxxxx | xxx | 已完成
| nginx增加配置 | 原面包云的nginx 与壹脉的nginx合并成为一个nginx 新增转发规则: 面包云nignx，加一个反向代理规则，把/crmApi/**代理到壹脉的zuul上 面包云nignx，加一个反向代理规则，把/userApi/**代理到壹脉的zuul上 面包云nignx，加一个反向代理规则，把/file/**代理到壹脉的zuul上 面包云nignx，加一个反向代理规则，把/wechatApi/**代理到壹脉的zuul上 安放配置SSL证书: api.mianbaoyun.cn （小程序专用） | xxx | 已完成
| 字体 | 思源字体的安装（壹脉主程序所在的操作系统上安装） | xxx | 已完成
| 配置中心添加新配置 壹脉智能名片的 主程序的配置文件 | 在配置中心修改common-test.yml配置文件 #壹脉CRM系统向面包云系统发起验证URL mby: check_token_url: http://mby.mianbaoyun.cn/admin/user/info | xxx | 已完成
|  | 检查common-test.yml配置文件 | xxx | 已完成
|  | 检查mysql-test.yml配置文件 | xxx | 已完成
|  | 检查redis-test.yml配置文件 | xxx | 已完成
|  | 检查zuul的application.yml配置文件 测试环境zuul使用 port: 9000 | xxx | 已完成
执行上线 | 合并两个数据库 | 把壹脉的数据库（CRM库）合并到面包云的news库中 | DBA XXX | 已完成
| 执行SQL | 提供独立sql文件 https://wiki.com | DBA XXX | 已完成
| 部署面包云的主程序 | 部署面包云的主程序 | 运维 XXX | 已完成
| 部署壹脉智能名片 的配置文件 | 需要在服务器创建目录/root/one-stand/config-repo, 并把config-service-repo工程对应test环境的配置文件放入此目录 | 运维 XXX | 已完成
| 部署壹脉智能名片的 主程序 | 部署在哪台服务器上 除message外均部署在10.20.200.109, message部署在10.20.200.109 部署的模块16个 eureka 【注册中心】 属于需要打包启动的服务 config-service 【配置中心服务端】 属于需要打包启动的服务 zuul 【网管中心】属于需要打包启动的服务 crm-pc 【crm-pc接口】 属于需要打包启动的服务 admin-pc 【总后台接口】 属于需要打包启动的服务 user-api 【用户端接口】 属于需要打包启动的服务 crm-api 【crm接口】 属于需要打包启动的服务 file-api wechat-api admin-service 【总后台逻辑】 属于需要打包启动的服务 crm-service 【crm逻辑以及crmpc逻辑】属于需要打包启动的服务 file-service 【图片上传逻辑】属于需要打包启动的服务 login-service 【登录逻辑】属于需要打包启动的服务 user-service 【用户端业务逻辑】属于需要打包启动的服务 wechat-service 【微信第三方开发】属于需要打包启动的服务 message 【IM逻辑】 属于需要打包启动的服务 | 运维 XXX | 已完成
| 部署壹脉的前端 | 在nginx上部署：H5的静态页面 在nginx上部署：admin-pc的静态页面 在nginx上部署：crm-pc的静态页面 | 运维 XXX | 已完成
| 智能名片小程序上线 | 换域名 api.mianbaoyun.cn,小程序调用后台服务 imgs.mianbaoyun.cn 访问图片的域名 上传、用体验版测试 | xxx | 已完成
App发布 | XX云App发布 | 换域名：cloud.mianbaoyun.cn 打包安卓,发布到应用市场 打包IOS,发布到应用市场 | xxx | 已完成
线上测试 | 线上测试 | 测试的分工 xxxx\ xxxx\ xxxx\ xxxx\ xxxx 先测试xxxx 再测试xxxx | xxx | 已完成
上线完成 | 上线完成 |  | xxx | 已完成